采购需求

## 项目名称：雨污分流改造项目

## 采购单位：中山市小榄人民医院

- 项目说明

- ★项目内容：详情见项目资料中的工程量清单以及采购需求，且成交供应商的报价清单须作为合同附件。项目包含但不限于以下列明的内容：

- 采购人提供的采购需求及项目清单。

- 若供应商对本次项目需要现场踏勘时，可自行前往现场踏勘，采购人不组织统一集中踏勘。

- 施工完成后的剩余建筑物料及垃圾要及时清理，不能影响所在科室的正常营业，垃圾不得堆放在医院内。

- 本项目要求中所出现的参考品牌为方便描述而没有限制性，投标人在满足产品需求的前提下，

可以选用其他同等级产品报价，但这些替代标准要优于或相当于原技术规格中要求的标准。

- 本项目提供的图纸及项目清单仅供参考，供应商应根据现场实际情况复核工程量，若有疑问，需以书面形式提出，否则视为清单要求已包含项目实际的全部内容及配套收尾工程。

- 本项目采用总价承包方式，对采购人提供的工程量清单中要求的全部内容进行投标。供应商的报价包括项目费用包含所有人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、安全文明施工费及适当风险。除设计变更及采购人增减工程量外，成交价将不予调整。

- 采购人有权在施工过程中对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少,按实际施工数量结算。

- 未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 本项目成交供应商须承包采购人对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 投标报价要求

- 供应商报价低于（含等于）预算金额的为有效报价,否则为无效报价。

- 供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

- 本项目合同为总价承包合同，材料价差不作调整。供应商报价时应综合考虑相关风险（供应商的报价应已包含了完成与项目有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用，即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用）。

- 供应商资质要求

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

2、响应供应商务须具有有效的且具备市政相关经营范围的营业执照。

3、响应供应商须具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

4、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

5、响应供应商须已完成中山市建设工程企业诚信档案登记备案，在中山市建设工程企业管理和诚信平台上的施工企业信用等级为B级或以上且显示资料未过期。（根据2020年5月20日印发的《关于自觉维护更新中山市建设工程企业管理和诚信平台信息的通知》的要求，各投标单位应自觉更新中山市建设工程企业管理和诚信平台的登记资料，如因不及时更新资料导致公共资源交易系统中的诚信等级显示“暂无数据”的，视为投标单位不满足诚信要求。）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。

7、项目需设置项目总负责人、安全生产管理人员等，设置人员数量及资质要求如下表：

| 序号 | 设置人员 | 数量 | 单位 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 名 | 二级建造师，专业：市政公用工程 |
| 2 | 安全生产管理人 | 1 | 名 | 具备建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 |
| 3 | 清淤人员 | 1 | 名 | 具备有限空间作业证 |
| 4 | 施工人员 | 1 | 名 | 具备市政施工员证件 |

- 工期要求

- 工期要求：30个日历天内验收合格并交付使用。

- 以采购人发出书面开工通知起开始计算工期。除设计变更造成工程量增减外，天气变化等原因一律不延长工期。

- 完成工期以采购人签认的竣工时间为准。工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延:

- 不可抗因素；

- 由于设计变更，致使工作量重大增加者（超过总量的10%）。

- 施工要求

- 严格按照采购人用户需求要求施工，主材及关系到装修效果的材料在采购前需经采购人确认。

- 施工质量须满足国家现行相关建筑、装修、机电安装工程规范及标准要求。

- 施工过程中须按照国家现行相关安全管理规范及标准做好现场安全文明施工。

- 成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。

- 成交供应商应按安全施工的要求，遵守一切医院的规章制度，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全不力造成事故责任和发生的费用。

- 成交供应商必须确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

- 成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 项目施工期间不得影响科室的正常运营。

- 项目施工的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。

五、验收

1.本项目按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程及招标文件相关要求进行施工和验收。

2.符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

3.项目施工及验收须满足采购人要求。

六、工程结算

本工程完成后，成交供应商按采购人要求提交竣工资料，经采购人验收合格后，由成交供应商

开具工程结算价全额发票，采购人付至结算总额的97%，余下3%作为质量保金额。办理结算前，中标人应按档案资料移交规定将本合同项下工程的全部档案资料完整移交给采购人，否则，采购人有权暂缓办理结算，中标人应无条件移交工程；中标人拒绝移交工程的，应承担工期延误违约责任，

每延期一天扣款5000元，扣款上限为合同金额的30%。

七、保修期及要求

1．保修期为2年，保修期自竣工验收之日起计算。

2.保修期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。

3.保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。

4.保修期内，电话24小时响应，3小时内到场，3天内完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。

八、付款方式

1.项目完工并验收合格后，由成交供应商开具工程结算全额发票，采购人付至工程结算金额的97%；预留结算金额的3%作为质量保证金，保修期满后一次性无息退还。

九、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：18cm 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | ㎡ | 775.39 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m 内 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 505.9565 |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求：≥90% 2.填方材料品种：中粗砂 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 67.806 |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求：≥90% 2.填方材料品种：石粉 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 406.6415 |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：破碎混凝土 2.运距：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 139.5702 |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 497.762 |  |
| 7 | 塑料管 | 1.材料：UPVC双壁波纹管，DN400 8KN/m 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 45 |  |
| 8 | 塑料管 | 1.材料：UPVC双壁波纹管,DN300 8KN/m 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 250 |  |
| 9 | 污水井 | 1.垫层、基础材质及厚度：混凝土C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 3.勾缝、抹面要求：水泥砂浆1：2 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5 5.井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 6.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 座 | 7 |  |
| 10 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18CM 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | ㎡ | 775.39 |  |
| 11 | 植筋 | 1.材料种类：钢筋 2.材料规格：φ28 3.植入深度：35cm 4.植筋胶品种：强力植筋胶 5.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 根 | 590 |  |
| 12 | 过路钢板 | 1.材料种类：Q235钢板 2400×1200*5 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 块 | 5 |  |
| 13 | 污水管清淤 | 1.挖掘深度：积泥全封堵 2.弃淤泥、流砂距离：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 387 |  |
| 14 | 施工围栏 |  | m | 596 |  |
| 15 | 安全文明施工 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |

附图纸文件